## recap contributi al 31_12_2025
COD. PDI | CUP | Titolo intervento | Canale finanziamento | Importo contributo assegnato | Data avvio progetto | Status Intervento al 31/12/2025 | Status finanziamento al 31/12/2025 | Importo totale finanziamento ricevuto al 31/12/2025 | NOTE | FINANZIAMENTO/ CONTRIBUTO CONCLUSO (VERO-FALSO) | VERIFICA AL 31_12_2025
| I18B21000420005 | Rifacimento reti acquedotto e di fognatura in via Per Cantù e via Gandhi e rifacimento rete acquedotto in via Giorgio Savoia, via Daniele Marelli e via Alessandro Volta nel Comune di Cucciago - LOTTO 2 | AdPQ - L.R. n. 26/2003 - Legge.147/2013 | 928807.13 | 2022 | Progettazione in corso | Nessuna quota erogata | - | In attesa di riassegnazione risorse su altri interventi del SII ricompresi nel PdI | FALSE
CA0102 | E95E18000720002 | RIQUALIFICAZIONE URBANA E TECNOLOGICA VIA VARESE IN COMUNE DI TURATE (CO) | AdPQ - LR 26/2003 - DGR n. 942 del 03/12/2018 | 440282.79 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 263948.49 | restituita parte del contributo ricevuto a seguito del ricalcolo delle economie | TRUE | OK
| I88E20000050005 | Rifacimento del collettore intercomunale basso “Sud Seveso” in attraversamento alla S.P. 32 in Comune di Carimate | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 425000 | 2021 | Lavori in corso | Erogata I, II e III quota | 95625 | Erogato saldo in due tranche: la prima nel 2023 relativa ai lavori; la seconda nel 2024 e relativa alle somme a disposizione | FALSE
CA0066 | I28E20000030005 | Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del perimetro dell'agglomerato - intervento B | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 255000 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 255000 |  | TRUE | OK
CA0070 | I18E16000000005 | Intervento prioritario di rifacimento collettore intecomunale n. 10 - Comune di Olgiate Comasco LOTTO 1 - Via Milano - Via Rongio LOTTO 2 - Via Milano - Via Verga | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 455328.27 | 2020 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 455328.26 | SALDO EROGATO IN DUE TRANCHE GIUGNO '24 + GENNAIO '25 - EROGATA INTEGRAZIONE AL SALDO A GENNAIO 2025 | TRUE | OK
CA0074 | I78E20000050005 | Rifacimento quadri elettrici PORLEZZA | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 50000 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 50000 |  | TRUE | OK
CA0081 | I18E21000010005 | Lavori di rifacimento condotte zona Nord in Comune di olgiate Comasco - Lotto A (Via delle Fornaci) | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 1150000 | 2021 | Lavori in corso | Erogata I, II e III quota | 265525.5 |  | FALSE | OK
CA0097 | I18E21000000005 | Eliminazione situazioni di sversamento in roggia Mariunda | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 215000 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 215000 |  | TRUE | OK
CA0106 | I68E21000010005 | Interventi di potenziamento del sistema di collettamento consortile del Comune di Colverde (LOTTO 1) | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 500000 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 500000 |  | TRUE | OK
CA0107 | I58E20000090005 | Adeguamento dei pretrattenti iniziali del depuratore di Bulgarograsso | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 415000 | 2021 | Lavori in corso | Erogata I, II e III quota | 95853.64 | MANCA SALDO | FALSE | OK
CA0911 | I28E20000050005 | Nuovo gruppo elettrogeno gravedona menaggio Carlazzo | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 175000 | 2022 | Lavori in corso | Erogata I, II e III quota | 52679.07 | MANCA SALDO | FALSE | OK
CA0912 | I28E20000050005 | Gruppo Elettrogeno ronago e limido | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 125000 | 2022 | Lavori in corso | Erogata I, II e III quota | 37822.87 | MANCA SALDO | FALSE | OK
CA0117 | I95B20000130005 | Sostituzione MBR COLONNO | REGIONE LOMBARDIA DGR 4040/2020 | 326755.79 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 326,755.78 € |  | TRUE | OK
CA0079 | I88B21000510005 | Rifacimento quadri elettrici ed inverter presso l'impianto di depurazione di Menaggio | REGIONE LOMBARDIA DGR n. XI/5333 - 2021 | 462000 | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 386250.336 |  | TRUE | OK
CA0089 | I28B21000290007 | Rifacimento rete acquedotto di via Brianza, rifacimento reti di acquedotto e fognatura di via Crotto Urago e rifacimento della rete di fognatura di via Como in Comune di Montorfano | REGIONE LOMBARDIA DGR n. XI/5333 - 2021 | 374811.75 | 2022 | Progettazione in corso | Erogata I e II quota | 116487.99 | MANCANO III QUOTA E SALDO | FALSE | OK
CA0063 | B85E18000210005 | Rifacimento del collettore consortile "Alto Seveso" in comune di Montano Lucino | REGIONE LOMBARDIA DGR XI/6073 - 2022 | 1190000 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 845355.87 |  | TRUE
CA0064 | I28E20000040005 | Valbrona LOTTO C estensione reti fognarie a zone non servite dell'agglomerato e contestuale rifacimento delle reti acquedottistiche | REGIONE LOMBARDIA DGR XI/6073 - 2022 | 280000 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 280000 |  | TRUE | OK
CA0065 | I57H20002710005 | Rifacimento acquedotto e fognatura via Sant'Ambrogio, via San Calogero, via Crocefisso, via Adamello e via Garibaldi in comune di Caslino d'Erba | REGIONE LOMBARDIA DGR XI/6073 - 2022 | 413000 | 2021 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 292133.37 | IMPORTO VARIATO A SEGUITO DEL RICALCOLO DELLE ECONOMIE EFFETTUATO DA UFFICIO D'AMBITO | TRUE | OK
CA0067 | I88B20001750007 | Rifacimento condotta fognaria in via del Golf - Comune di Carimate | REGIONE LOMBARDIA DGR XI/6073 - 2022 | 245000 | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 188571.57 |  | TRUE | OK
CA0069 | D94H15001410004 | LAVORI DI INSTALLAZIONI FILTRI A CARBONE ATTIVO POZZO VICOLO SCALINI LIMIDO COMASCO | REGIONE LOMBARDIA DGR XI/6073 - 2022 | 88214.11 | 2020 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 70824.64 | IMPORTO VARIATO A SEGUITO DEL RICALCOLO DELLE ECONOMIE EFFETTUATO DA UFFICIO D'AMBITO | TRUE | OK
CA0084 | I48B21000410007 | Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica di via Vittorio Veneto, via Stoppani, via Parini, via Mirabella in Comune di Canzo | REGIONE LOMBARDIA DGR XI/6073 - 2022 | 1098022.56 | 2022 | Lavori in corso | Erogata I e II quota | 298837.66 | MANCANO III QUOTA E SALDO | FALSE | OK
| I13H18000020007 | Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri Campionesi - Aquileia - Camnago Volta Superiore - Silva - Rezia (FG01307520 e FG01307526) | FONDI DERIVANTI DAGLI INCREMENTI TARIFFARI DEL PIANO STRALCIO - UFFICIO D'AMBITO | 104720.74 | 2018 | Lavori conclusi | Erogata I quota | 33686.87 |  | FALSE
CA0059 | I53H18000030007 | Disattivazione terminali fognari in ambiente (FG01320501 e FG01320502) con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere - loc. San Fedele Intelvi - zona 1 (via Loria, S. Liberata e Gaggione - piazza XXV Aprile - via Pighini) - zona 2 (via Gaggione - via Loria) - zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - Cantinone) - zona 4 (via F.lli Ferrari) | FONDI DERIVANTI DAGLI INCREMENTI TARIFFARI DEL PIANO STRALCIO - UFFICIO D'AMBITO | 497118.69 | 2018 | Lavori conclusi | Erogata I e II quota | 297575.89 |  | FALSE | OK
CA0102 | E95E18000720002 | RIQUALIFICAZIONE URBANA E TECNOLOGICA VIA VARESE IN COMUNE DI TURATE (CO) | FONDI DERIVANTI DAGLI INCREMENTI TARIFFARI DEL PIANO STRALCIO - UFFICIO D'AMBITO | 269717.21 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 269697.21 | Erogato saldo in due tranche: la prima nel 2023 relativa ai lavori; la seconda nel 2024 e relativa alle somme a disposizione | TRUE | OK
CA0049 | I49E18000020007 | Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara | FSC (fondo sviluppo e coesione) - Fondi Ministeriali | 138000 | 2020 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 117007.99 |  | TRUE | OK
CA0051 | I19E18000010007 | Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate interna (da ex Enfapi a via Dalca), via Plinio (tratto tra via XX Settembre e via Campo Sportivo), via Olgiate, via Per Gironico | FSC (fondo sviluppo e coesione) - Fondi Ministeriali | 194000 | 2020 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 185701.58 |  | TRUE | OK
CA0037 | I79E18000040007 | Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via Diaz | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 108745.49 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 94191.54 |  | TRUE | OK
CA0040 | I33H18000040007 | Completamento rete fognaria in loc. Lanzo d'Intelvi - in frazione Scaria, in via Battisti/Goldoni, via Sighignola, viale Poletti, via Pizzarera | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 335500.35 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 309364.49 |  | TRUE | OK
| I73H18000000007 | Allacciamento alla pubblica fognatura compendio area Avedo / Villa Balbianello | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 226796.88 | 2018 | Lavori conclusi | Erogata I, II e III quota | 185046.64 |  | FALSE
CA0054 | I23H18000030007 | Opere funzionali alla dismissione del terminale di fognatura n. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) e estensione rete fognaria in loc. Santa Maria e Vesbio | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 278702.22 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 172178.22 |  | TRUE | OK
CA0055 | I93H18000020007 | Realizzazione collettori fognari in via Val Cavargna, via per Naggio, via Statale Regina in comune di Carlazzo (Co) | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 223793.11 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 219851.6 |  | TRUE | OK
| I33H18000050007 | Realizzazione tratto fognario in località Piazzo comune di Plesio | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 76726.48 | 2018 | Lavori conclusi | Erogata I, II e III quota | 50163.97 |  | FALSE
| I13H18000020007 | Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri Campionesi - Aquileia - Camnago Volta Superiore - Silva - Rezia (FG01307520 e FG01307526) | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 149824.71 | 2018 | Lavori conclusi | Erogata I, II e III quota | 124947.79 |  | FALSE
CA0059 | I53H18000030007 | Disattivazione terminali fognari in ambiente (FG01320501 e FG01320502) con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere - loc. San Fedele Intelvi - zona 1 (via Loria, S. Liberata e Gaggione - piazza XXV Aprile - via Pighini) - zona 2 (via Gaggione - via Loria) - zona 3 (Zona Passeggeri - C.R.I. - Via Monte Generoso - Cantinone) - zona 4 (via F.lli Ferrari) | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 711231.31 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 617022.05 |  | TRUE | OK
CA0118 | I33H18000030007 | Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande | REGIONE LOMARDIA - PATTO PER LA LOMBARDIA | 614187.7 | 2018 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 422155.51 |  | TRUE | OK
CA0085 | I72E21000060005 | Interventi di dismissione dei terminali di pubblica fognatura in ambiente in comune di Garzeno e collettamento dei reflui al depuratore di Gravedona (CO) | FONDI DERIVANTI DAGLI INCREMENTI TARIFFARI DEL PIANO STRALCIO - UFFICIO D'AMBITO | 1817522.48 | 2022 | Lavori in corso | Erogata I quota | 801469.38 | MANCANO II QUOTA E SALDO | FALSE | OK
| I13D23000060004 | PROGETTO DI RICERCA PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RIMOZIONE DEI PFAS E MICROPLASTICHE DAI REFLUI INDUSTRIALI TESSILI | FONDI EU | 416144 | 2023 | In corso | Erogata I quota | 124843.32 |  | FALSE
| I62F22000640002 | Impianto di codigestione anaerobica ad umido di fanghi e FORSU con produzione di biometano e compost presso il depuratore di Mariano Comense (CO) | PNRR | 10000000 | 2022 | Progettazione in corso | Nessuna quota erogata | - | Como Acqua ha rinunciato all'esecuzione dell'intervento e contestualmente al finanziamento PNRR | -
CA1140 | I11D22000050002 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, mediante la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti in 40 Comuni dell’ATO di Como | PNRR | 13653305.98 | 2022 | Lavori in corso | Erogata Anticipazione, 1° trasferimento | 8,310,296.52 | AVVIATO ITER RICHIESTA 2° TRASFERIMENTO | FALSE | OK
CA0901 | I22E22000260006 | REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONI TRA RETI DI DISTRIBUZIONE - POSA O POTENZIAMENTO CONDOTTE TRA RETI DI DISTRIBUZIONE, CON ATTIVITÀ IN CORSO E PIANIFICATA SINO A OTTOBRE. COMUNE INTERESSATO: TREMEZZINA | OCDPC 906/2022 | 2,300,013.00 € | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 345044.25 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0900 | I31D22000170001 | INTERVENTI CON AUTOBOTTE - TRASPORTO DI ACQUA AI SERBATOI A SEGUITO DELLA DIMINUZIONE DELLA DISPONIBILITÀ IDRICA DA POZZI O DA SORGENTI. COMUNE INTERESSATO: CORRIDO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 13000 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0902 | I38B22000670001 | RECUPERO E POTENZIAMENTO SORGENTI CASERMA - INTERVENTO EDILE ED IDRAULICO DI RECUPERO SORGENTI E ESTENSIONE TUBAZIONE PER ADDUZIONE AL COMUNE DI CORRIDO CON ACQUA DA TROPPO PIENO DELLE SORGENTI | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 210960 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0894 | I52E22000260001 | POSA DI NUOVE CONDOTTE PER L'INTERCONNESSIONE DI INFRASTRUTTURE IDRICHE IN COMUNE DI BELLAGIO. COMUNE INTERESSATO: BELLAGIO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 22800 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0896 | I61D22000060006 | TRASPORTO DI ACQUA CON CISTERNE DA 20 MC - TRASPORTO DI ACQUA CON CISTERNE PER LE FRAZIONI LEMNA E MOLINA, NEL NUMERO DI CIRCA 3 AL GIORNO. COMUNE INTERESSATO: FAGGETO LARIO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 15000 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0893 | I62E22000220006 | REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE CON PRELIEVO DAL LAGO CERESIO A CONSEGNA A LANZO D'INTELVI. COMUNE INTERESSATO: ALTA VALLE INTELVI | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 928000 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0897 | I62E22000230001 | REALIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONI DIPARTENTI DA ADDUTTRICE PLINIANA - TORNO - POSA DI UNA CONDOTTE DI COLLEGAMENTO TRA L'ADDUTTRICE PLINIANA - TORNO E IL SERBATOIO SAN ROCCO DI FAGGETO LARIO. COMUNE INTERESSATO: FAGGETO LARIO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 20741.72 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0895 | I72E22000250001 | POSA DI NUOVE CONDOTTE PER L'INTERCONNESSIONE DELLE RETI IDRICHE - POSA DI UNA CONDOTTA DEDICATA ALL'INTERCONNESSIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI PORLEZZA E CARLAZZO. COMUNE INTERESSATO: CARLAZZO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 6902.52 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0898 | I72E22000260001 | INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA - INTERCONNESSIONE RETE IDRICA DALLA ZONA PRATI MERIGGI ALLA ZONA PRIORINO. COMUNE INTERESSATO: SORICO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 33765.79 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0899 | I72E22000270001 | POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA IDRICA - FORNITURA 4 SERBATOI IN PE DA ESTERNO DA 15MC PER ACCUMULO ACQUA DA SORGENTE. COMUNE INTERESSATO: SORICO | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 13200 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0903 | I78B22000230006 | INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE CAPTAZIONI DA SORGENTI E POSA DI TRINCEE DRENANTI. COMUNE INTERESSATO: TREMEZZINA | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 73078.96 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
CA0892 | I88B22000090001 | POTENZIAMENTO DELLA PORTATA DEI POZZI MEDIANTE REVAMPING' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI POZZI MEDIANTE ESTRAZIONE DELLA POMPA, SPAZZOLATURA PARETI E PULIZIA FILTRI. COMUNE INTERESSATO: ALTA VALLE INTELVI | OCDPC 906/2022 |  | 2022 | Lavori conclusi | EROGATO SALDO | 59212.24 | FINANZIAMENTO EXPOST | TRUE | OK
sc07 | I51D23000200005 | REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIASSETTO DELLE FOGNATURE E DEGLI SFIORATORI DI CUI ALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/19 | REGIONE LOMBARDIA DGR XII/3382 - 11/11/2024 | 70000 | 2024 | Lavori in corso | EROGATO SALDO | 70,000.00 € |  | TRUE | OK